ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ  CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ

หน่วยรับผิดชอบ 	 ศยร.ยศ.ทร.

ข้อกำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

ชื่อกระบวนการย่อย  CP8.1 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือ

หน่วยรับผิดชอบ  กองศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ศยร.ยศ.ทร.

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | 1. ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี/โครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร./นโยบาย ทร./คำร้อง ขอจากหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 2. พิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อที่ได้รับการเสนอให้ศึกษา ว่าอยู่ในกรอบความรับผิดชอบหรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ และห้วงเวลา | 3 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |
| 2 |  | กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ โดยมี ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ และเสนอให้ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 3 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |
| 3 |  | ผอ.ศยร.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 3 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 4 |  | สำเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง | 1 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |
| 5 |  | 1. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดกรอบ และผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. นำข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นมาประมวล และจัดทำกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ และอุปสรรค | 40 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 6 |  | ดำเนินการศึกษาในรายละเอียด ทั้งในส่วนของการค้นคว้า ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดูงาน | 30 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 7 |  | จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้อง | 15 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 8 |  | จก.ยศ.ทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 3 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 9 |  |  | 1 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 10 |  | เสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น ที่ผ่านความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั้งในและนอก ทร. พิจารณาความเหมาะสม | 10 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 11 |  | ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำมาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กรอบทฤษฎีที่ได้มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดทำผลการศึกษา เพื่อนำเสนอในรูปแบบบทความ บทวิเคราะห์ เอกสารวิจัย บันทึก เสนอ จก.ยศ.ทร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ | 5 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 12 |  | จก.ยศ.ทร. ลงนามให้ความเห็นชอบผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอให้กับ ทร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3 |  | คณะทำงานวิจัยฯ |
| 13 |  | นำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร. แล้ว เสนอให้ ทร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยก.ทร. ยศ.ทร. และ นขต.ทร. ที่ได้รับผลกระทบจากผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารทางวิชาการประกอบต่อไป | 5 |  | คณะทำงานวิจัย |
| 14 |  | เผยแพร่รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ ผ่านบทความในนาวิกาธิปัตย์สาร เว็บไซต์ ศยร.ยศ.ทร. หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 5 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |
| 15 |  | ดำเนินการประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงให้เอกสารที่จัดทำมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป | 5 |  | ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 132 |  |  |

Link คู่มือปฏิบัติงาน

49-EDU-WM-CP8.1 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายที่มีผลกระทบต่อกองทัพเรือ

# Text boxes

A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี/โครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร./นโยบาย ทร.

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิจัยศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์

าอการศึกษา/รวบรวมข้อมูล/กำหนดกรอบแนวคิด/จัดทำโครงเรื่อง/วางแผนการศึกษา

ก

ผอ.ศยร.ยศ.ทร.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์

าอการศึกษา/รวบรวมข้อมูล/กำหนดกรอบแนวคิด/จัดทำโครงเรื่อง/วางแผนการศึกษา

ก

พิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อการศึกษา/รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น/กำหนดกรอบแนวคิด/จัดทำโครงเรื่อง/วางแผนการศึกษา

รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข

จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์

ในเบื้องต้น

ไม่เห็นชอบ

จก.ยศ.ทร.

ข

เห็นชอบ

(ร่าง) รายงานผลการศึกษาฯ ในเบื้องต้นที่ผ่านความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร.

เสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาฯ ในเบื้องต้น

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั้งในและนอก ทร. พิจารณา

ค

ปรับปรุงรายงานผลการศึกษาฯ และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานผลการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบบทความบทวิเคราะห์ เอกสารวิจัย

หรือบันทึก

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ค

จก.ยศ.ทร.

รายงานผลการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์  และจัดทำ (ร่าง) บันทึกเสนอเสนอ ทร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์

าฯ ฉบับสมบูรณ์

B

ประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์