ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ  CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ

หน่วยรับผิดชอบ  ศยร.ยศ.ทร.

ข้อกำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

ชื่อกระบวนการย่อย  CP8.2 กระบวนการกำหนดและจัดทำหลักนิยมกองทัพเรือ

หน่วยรับผิดชอบ  กองศึกษาสงครามทางเรือ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร.

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | 1. ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี/โครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร./นโยบาย ทร./คำร้อง ขอจากหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 2. รวบรวมความต้องการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักนิยม ทร. หรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิดเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาหลักนิยมกองทัพเรือใหม่ หรือปรับปรุงหลักนิยมกองทัพเรือให้ทันสมัย | 3 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. ทบทวนความต้องการพัฒนา/ปรับปรุงหลักนิยม ทร. โดยนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนกรอบ โครงร่างของเอกสารที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมาวิเคราะห์ว่าเอกสารหลักนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่หน่วยเสนอหรือไม่ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดทำหลักนิยม ซึ่งถ้าหากเนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักนิยมที่ใช้อยู่ยังครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเป็นการ | 25 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
|  |  | ปรับปรุงเอกสารที่มีใช้อยู่ แต่ถ้าหากว่าเอกสารที่มีใช้อยู่ไม่ครอบคลุมก็จะเป็นการยกเลิกเอกสารเดิม แล้วพัฒนาหลักนิยมขึ้นมาใหม่ 2. นำข้อคิดเห็นของคณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร. และคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา อทร. มากำหนดเป็นกรอบการจัดทำแผนปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมกองทัพเรือ |  |  |  |
| 3 |  | 1. ศึกษาแนวทางจากหลักนิยมของหน่วยงานที่ใกล้เคียง เช่น ทบ. ทอ. และ ทร. ต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักนิยม ทร. โดยมี ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะจัดทำเอกสารหลักนิยม ทร. และเสนอให้ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 15 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
| 4 |  | ผอ.ศยร.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 1 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 5 |  |  | 1 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
| 6 |  | จัดทำ (ร่าง) เอกสารหลักนิยม ทร. เสนอให้ นขต.ทร. ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร. และคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา อทร. พิจารณาอนุมัติ | 95 |  | คณะผู้จัดทำเอกสารหลักนิยม ทร. |
| 7 |  | คณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร. และคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา อทร. พิจารณาอนุมัติ | 15 |  | คณะผู้จัดทำเอกสารหลักนิยม ทร. |
| 8 |  |  | 3 |  | คณะผู้จัดทำเอกสารหลักนิยม ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 9 |  |  | 45 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
| 10 |  | 1. แจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 2. จัดเก็บเอกสารและไฟล์ในฐานข้อมูล | 15 |  | ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 207 |  |  |

Link คู่มือปฏิบัติงาน

50-EDU-WM-CP8.2 กระบวนการกำหนดและจัดทำหลักนิยมกองทัพเรือ

# Text boxes

A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี/โครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร./นโยบาย ทร.

ก

ประชุม/ทบทวนความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักนิยม ทร.

ก

ไม่อนุมัติ

จัดทำ (ร่าง) แผนปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมกองทัพเรือ และ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้จัดทำ

เอกสารหลักนิยม ทร.

ข

ผอ.ศยร.ยศ.ทร.

อนุมัติ

แผนปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมกองทัพเรือ และคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้จัดทำเอกสารหลักนิยม ทร.

าอการศึกษา/รวบรวมข้อมูล/กำหนดกรอบแนวคิด/จัดทำโครงเรื่อง/วางแผนการศึกษา

ข

ไม่อนุมัติ

คณะผู้จัดทำฯ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) เอกสารฯ เสนอให้หน่วยต่าง ๆ และคณะทำงาน ทร. พิจารณาความเหมาะสม

คณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร. และคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา อทร.

อนุมัติ

ค

เอกสารหลักนิยม ทร. ที่ได้รับการอนุมัติ

ค

จัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสารหลักนิยม ทร.

เอกสารหลักนิยม ทร. ฉบับสมบูรณ์

B