ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

ชื่อกระบวนการ  SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยรับผิดชอบ  กปภ.ยศ.ทร.

ข้อกำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า

ชื่อกระบวนการย่อย  SP1.1 กระบวนการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา

หน่วยรับผิดชอบ  แผนกควบคุม กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 1 |  | 1. ตรวจสอบงบประมาณในโครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 2. ศึกษารายละเอียดในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ/กรอบการประเมินของ สมศ. | 10 | 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) 2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 3. กรอบการประเมินของ สมศ. | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 2 |  | 1. กำหนดห้วงเวลาวันสัมมนา/วันประชุม 2. จัดหาสถานที่สัมมนา 3. กำหนดจำนวนผู้สัมมนา 4. กำหนดวิทยากร 5. ประมาณการค่าใช้จ่าย 6 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา 7. ออกข่าวแจ้งให้สถานศึกษาส่งรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา | 15 | 1. ประมาณการค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. มีผู้สัมมนาครบทั้ง ทุกสถานศึกษาและหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง | 1. หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 2. รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 3 |  | 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติสัมมนาจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย - กำหนดการสัมมนาและวันประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือฯ - รายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ - รายชื่อผู้เข้าสัมมนาจัดทำคู่มือฯ - รายชื่อวิทยากร - รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย 2. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งให้ช้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ไปสัมมนา) | 10 | งบประมาณไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 4 |  | เสนอขออนุมัติสัมมนาจัดทำคู่มือฯ และคำสั่งให้ข้าราชการไปสัมมนาจัดทำคู่มือฯ ตามลำดับชั้น (ผ่าน กศษ.ยศ.ทร. และ กบ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ | 15 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 5 |  | 1. ออกข่าวแจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาทราบรายละเอียดการปฏิบัติ 2. สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 3 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |

| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 6 |  | 1. เบิกยืมเงิน ทำใบเบิกยืมเงิน แนบหลักฐานการอนุมัติจัดสัมมนาฯ ติดตามการอนุมัติเบิกยืมเงิน และ รับเงินจาก กง.ยศ.ทร. 2. ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง | 7 | 1. ใช้แบบฟอร์มที่ กง.ทร. กำหนด (แบบ กง.3) 2. ดำเนินการทันทีที่ได้รับอนุมัติจัดสัมมนา | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 7 |  | กำหนดและแบ่งหน้าที่คณะทำงานฯ ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย - ด้านวิชาการ/เอกสาร - ด้านประชาสัมพันธ์/ลงทะเบียน - ด้านการเงิน/จัดเลี้ยง - ด้านสถานที่ - ด้านการเดินทาง | 1 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 8 |  | 1. ด้านวิชาการ จัดทำ (ร่าง) คู่มือฯ เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสัมมนา กำหนดหัวข้อและแบ่งกลุ่มสัมมนา ประสานวิทยากร จัดทำแบบประเมินโครงการ/วิทยากร สำเนาเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าสัมมนา 2. ด้านประชาสัมพันธ์/ลงทะเบียน จัดเตรียมใบลงทะเบียน จัดทำโอวาทและคำกล่าวรายงาน ประสานประธานในพิธีเปิด-ปิดสัมมนา เตรียมของใช้สำนักงาน | 15 |  | 1. คณะทำงานจัดทำ คู่มือฯ 2. หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
|  |  | 3. ด้านการเงิน/จัดเลี้ยง เบิก/ผลักใช้เงินยืม เตรียมหลักฐานด้านการเงิน 4. ด้านสถานที่ ติดต่อสถานที่ จัดที่พัก การจัดเลี้ยง เตรียมความพร้อมของห้องสัมมนา 5. ด้านการเดินทาง ติดต่อยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง พลขับ ประสานนัดหมายผู้สัมมนาที่เดินทางมากับคณะ จัดทำป้ายชื่อติดกระเป๋า ศึกษาเส้นทางการเดินทาง |  |  |  |
| 9 | 7. | 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทาง 2. แจกป้ายชื่อติดกระเป๋าเดินทาง 3. ประชาสัมพันธ์/แนะนำการปฏิบัติตน 4. ประสานนัดหมายเจ้าของสถานที่ 5. ประสานประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 6. บรรยายและแบ่งกลุ่มสัมมนา 7. แถลงผลการสัมมนาและสรุปผลการสัมมนา 8. ประเมินโครงการ 9. พิธีปิดการสัมมนา | 3 |  | 1. คณะทำงานจัดทำ คู่มือฯ 2. หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 10 |  | รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินที่ใช้ประกอบการผลักใช้ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าจัดเลี้ยง ค่าบริการสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร คชจ.ในพิธีเปิดการสัมมนา คำสั่งไปปฏิบัติราชการ และบันทึกอนุมัติผลักใช้เงินยืม | 7 | 1. ใช้แบบฟอร์มที่ กง.ทร. กำหนด (ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรแบบ 8708 ใบรับรองแทนใบเสร็จ รับเงินและใบเสร็จรับเงินที่มีใบกำกับภาษี) 2. ดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 7 วันงาน | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 11 |  | วิเคราะห์ผลส่งให้แผนกควบคุม 1. ผลประเมินความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจที่มีต่อการจัดสัมมนา 2. ผลประเมินความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจที่มีต่อวิทยากร | 3 |  | หน.สถิติและวิเคราะห์ ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. |
| 12 |  | 1. รวบรวมผลสัมมนาของทุกกลุ่ม และจัดทำ (ร่าง) คู่มือฯ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) คู่มือฯ 3. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ กปภ.ยศ.ทร. 4. แจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาทราบและดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการประชุม | 20 | ดำเนินการทันทีหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา | 1. คณะทำงานจัดทำ คู่มือฯ 2. หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 13 |  | 1. เบิกยืมเงินจาก กง.ยศ.ทร. 2. เตรียม power point ประกอบการประชุม 3. ประสาน จนท.เครื่องช่วยการศึกษา 4. ประสานจัดเลี้ยง 5. ผู้แทนสถานศึกษา/หน่วย และผู้เข้าสัมมนาจัดทำคู่มือฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือฯ 6. ปรับแก้ไข (ร่าง) คู่มือฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 7. ผลักใช้เงินยืม | 1 |  | 1. คณะทำงานจัดทำ คู่มือฯ 2. หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 14 |  | 1. ปรับแก้ไข (ร่าง) คู่มือ ตามติที่ประชุม และจัดทำ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการ ศึกษา สำหรับสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 2. จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลการสัมมนาและผลการประชุม 3. สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินโครงการและประเมินวิทยากร | 15 | ดำเนินการทันทีหลังจากสิ้นสุดการประชุม |  |
| 15 |  | เสนอขออนุมัติรายงานสรุปผลการสัมมนาและคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา ตามลำดับชั้น (ผ่าน กศษ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำนำของคู่มือฯ | 10 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 16 |  | สำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง | 3 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| 17 |  | 1. ส่งต้นฉบับคู่มือฯ ให้หมวดผลิตตำรา แผนกผลิตและสื่อผสม กบศ.ยศ.ทร. สำเนาและจัดทำรูปเล่ม สำหรับแจกจ่ายสถานศึกษา ผู้ประเมิน จนท. และสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วง 5 ปี ก่อนการเปลี่ยนวงรอบการประเมิน 2. บันทึกข้อมูลเล่มคู่มือฯ ลงใน CD ในรูปของ word excel และ pdf | 10 | ดำเนินการทันทีหลังจากอนุมัติคู่มือฯ | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
| ขั้นที่ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดของงาน | มาตรฐานเวลาและข้อกำหนด | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | เวลา (วัน) | ข้อกำหนด |  |
| 18 |  | 1. แจกจ่ายเล่มคู่มือฯ และแผ่น CD บันทึกข้อมูลให้สถานศึกษา/หน่วย และทุกแผนกใน กปภ.ยศ.ทร. 2. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ยศ.ทร. ทั้งในระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ทร. | 10 |  | หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร. |
|  |  | รวมระยะเวลา (วันราชการ) | 158 |  |  |

หมายเหตุ ดำเนินการสัมมนาจัดทำคู่มือฯ จำนวน 2 ครั้ง ในทุกวงรอบ 5 ปี โดยแยกตามประเภทของสถานศึกษา

1. ครั้งที่ 1 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา จำนวน 9 สถานศึกษา คือ  รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รร.อล.กวก.อล.ทร. รร.พธ.พธ.ทร. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รร.นวก.ศวก.พร. รร.ขส.กวก.ขส.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

2. ครั้งที่ 2 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย

2.1 	สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง มี 3 สถานศึกษา คือ วทร.ยศ.ทร.  รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร.

2.2		หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา มี 5 หน่วย คือ ฝวก.ยศ.ทร. กบศ.ยศ.ทร. กอง สน.ยศ.ทร. กหส.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร.

Link คู่มือปฏิบัติงาน

54-EDU-WM-SP1.1 กระบวนการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา

# Text boxes

A

โครงการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาของ

หน่วยต่าง ๆ ใน ทร./คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ/กรอบการประเมิน

ของ สมศ.

วางแผนในการจัดสัมมนาจัดทำคู่มือฯ

ครั้งที่ 1

สำหรับสถานศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ครั้งที่ 2

สำหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง

ก

จัดทำบันทึกขออนุมัติสัมมนาจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และ (ร่าง) คำสั่ง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ไม่อนุมัติ

ก

จก.ยศ.ทร.

อนุมัติ

ข

บันทึกอนุมัติสัมมนาจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ข

เตรียมงานด้านธุรการทั่วไป

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ

ค

คณะทำงานฯ แต่ละด้านดำเนินการตามหน้าที่

ที่ตนรับผิดชอบ

ค

ดำเนินการสัมมนาตามแผน

ง

อนุมัติเบิกเงินและผลักใช้เงินยืม

ง

วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ

และประเมินวิทยากร

รวบรวมผลสัมมนาและจัดทำ (ร่าง) คู่มือฯ

จ

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ร่าง) คู่มือฯ

ไม่อนุมัติ

จัดทำบันทึกขออนุมัติรายงานสรุปผลการสัมมนาและ และ (ร่าง) คู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์

จ

จก.ยศ.ทร.

อนุมัติ

บันทึกอนุมัติรายงานสรุปผลการสัมมนาและคู่มือฯ

ฉ

จัดทำสำเนารูปเล่มคู่มือฯ และบันทึกข้อมูล

ลงใน CD

B

แจกจ่ายเล่มคู่มือฯ และ CD บันทึกข้อมูลให้สถานศึกษาและหน่วยเกี่ยวข้อง

ฉ